## Sheet1
阶段 | 工件 | 类型 | 对象 | 状态 | 时间跨度
策划阶段 | 《项目开发计划》 | 策划 | 小组 | 完成 | 第一周
| 《甘特图》（项目进度表） | 策划 | 小组 | 完成
| 《同行评审报告》 | 策划+结项 | 小组 | 未完成
| 《项目问题跟踪表》 | 整个过程 | 小组 | 未完成
| 《配置管理计划》 | 配置管理 | 小组 | 完成
| 《策划阶段性总结》 | 项目监督 | 小组 | 不需要
| 《第一周例会报告》 | 项目监督 | 小组 | 完成
| 《项目第一周计划》 | 项目监督 | 小组 | 不需要
| 《第一周项目工作日志》 | 项目监督 | 个人 | 完成
需求阶段 | Rose模型（用例+活动） 需求分析 | 需求分析 | 小组 | 完成 | 第二周
| 界面原型风格 | 需求分析 | 小组 | 完成
| 《配置库》 | 配置管理 | 小组 | 完成
| 《配置管理项目清单》 | 配置管理 | 小组 | 完成
| 《配置状态报告》 | 配置管理 | 小组 | 完成
| 《需求阶段性总结》 | 项目监督 | 小组 | 完成
| 《第二周例会报告》 | 项目监督 | 小组 | 完成
| 《项目第二周计划》 | 项目监督 | 小组 | 完成
| 《第二周项目工作日志》 | 项目监督 | 个人 | 完成
设计阶段 | Rose模型（时序图、类图 | 设计阶段 | 小组 | 完成
| 《数据库设计说明书》 | 设计阶段 | 小组 | 完成
| 《PD模型》 | 设计阶段 | 小组 | 完成
| 《概要设计说明书》 | 设计阶段 | 小组 | 完成
| 《详细设计说明书》 | 设计阶段 | 小组 | 完成 | 第三周
| 《界面原型》 | 设计阶段 | 小组 | 完成
| 《设计阶段评审报告》 | 项目监督 | 小组 | 完成
| 《第三周例会报告》 | 项目监督 | 小组 | 完成
| 《项目第三周计划》 | 项目监督 | 小组 | 未完成
| 《第三周项目工作日志》 | 项目监督 | 个人 | 未完成
编码阶段 | 《源代码》 | 开发阶段 | 小组 | 未完成
| 《编码阶段评审报告》 | 项目监督 | 小组 | 未完成
测试阶段 | 《集成测试用例》 | 测试 | 小组 | 未完成 | 第四周
| 《系统测试用例》 | 测试 | 小组 | 未完成
| 《测试分析报告》 | 测试 | 小组 | 未完成
| 《第四周周会议报》 | 项目监督 | 小组 | 未完成
| 《第四周项目周计划》 | 项目监督 | 小组 | 未完成
| 《第四周项目工作日志》 | 项目监督 | 个人 | 未完成
结项 | 《项目开发总结报告》 | 结项 | 小组 | 未完成
| 《项目变更申请》 | 结项 | 小组 | 未完成